## Orientação
Objetivo deste documento
Este documento deve ser usado para planejar a implementação do projeto de melhorias e mudanças para atender os requisitos da LGPD.
Áreas abordadas na LGPD
Todos os artigos da LGPD são abordados.
Orientação Geral
Este é o planejamento do projeto de conformidade com a LGPD em formato de planilha, para facilitar gerenciamento e obter uma melhor funcionalidade.
O plano inclui as principais tarefas envolvidas no projeto, desde a iniciação até a finalização. Você precisará decidir a duração provável de cada uma das tarefas e determinar os responsáveis. É difícil prever exatamente como irá ser o andamento da implementação do projeto, porém indicar tarefas em ordem aproximada de implementação ajudará a acompanhar o progresso.
Frequência de Revisão
O plano deve ser usado regularmente para acompanhar o progresso e mensurar o impacto de quaisquer atrasos na data de término final do projeto. Por isso, a revisão deve ser contínua.
Aviso de Direitos Autorais:
Este documento foi criado por Tutelas e possui © copyright Tutelas, com as exceções a seguir identificadas.
Termos de Licença:
Este documento é licenciado e sujeito aos Termos de Licença E-Book Tutelas, disponíveis mediante solicitações ou por download em nosso site. Todos os outros direitos são reservados.
AVISO LEGAL:
Os modelos de documentos devem ser usados apenas como “ponto de partida”, para você criar seu próprio documento e aplicar todas as verificações razoáveis antes de usá-lo, estando sob sua responsabilidade a análise e confirmação legal e profissional dos documentos elaborados.
É sua responsabilidade garantir que o conteúdo de qualquer documento criado com base em nossos modelos esteja correto e adequado às suas necessidades, inclusive que esteja em conformidade com as leis relevantes em seu país. Nós não fazemos promessas ou garantias sobre a exatidão, integridade ou adequação dos nossos modelos de documentos. Ao aderir a esse material você expressamente nos exclui e nos isenta de qualquer responsabilidade por qualquer despesa, perda ou dano sofrido em razão do uso dos nossos modelos. Não assumimos nenhum dever de cuidado sobre os nossos modelos de documentos e seus conteúdos ou qualquer expectativa de que este material se adeque às suas necessidades e conformidades, inclusive em casos de distorção, erros ou omissões em seus conteúdos.
Planejamento do Projeto de Implementação da LGPD

## Plano do Projeto
Planejamento do Projeto de Implementação da LGPD
NOTA: Todas as indicações de tarefas, responsáveis e diligência serão fixados por estimativa, pois dependerão das especificidades de cada projeto.
Ref. | Tarefa | Referência com a LGPD | Diligência (dias) | Responsável | Progresso | Status | Data de Início | Data Final
1 | Projeto de preparação para LGPD
1.1 | Realize avaliação de abertura |  |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
1.2 | Ganho de compromisso da alta gerência |  |  | Administração de Projetos, Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
1.3 | Iniciar o projeto com recursos e orçamento adequados |  |  | Administração de Projetos | 0% | Não Foi Iniciado
1.4 | Estabelecer controle de documentos |  |  | Administração de Projetos | 0% | Não Foi Iniciado
2 | Papéis, conscientização e treinamento da LGPD |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
2.1 | Realizar programa de comunicação para fornecedores e outras partes interessadas |  |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
2.2 | Definir papéis e responsabilidades da LGPD |  |  | Líder de Implementação , Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
2.3 | Identificar o líder de supervisão da proteção de dados |  |  | Líder de Implementação , Instrutor, Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
2.4 | Nomear Oficial de Proteção de Dados (se necessário) | Capítulo VI - Seção 4 - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais |  | Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
2.6 | Conduzir a competência da LGPD e avaliar as necessidades de treinamento | Capítulo VI - Seção 4 - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
2.7 | Realizar treinamento e familiarização relacionados à LGPD | Capítulo VI - Seção 4 - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
2.8 | Conduzir treinamento em conscientização sobre LGPD e segurança da informação | Capítulo VI - Seção 4 - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais |  | Líder de Implementação , Gerente de Segurança de Informação | 0% | Não Foi Iniciado
3 | Mapeamento de dados pessoais |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
3.1 | Realizar o exercício inicial de coleta de informações de dados pessoais | Artigo 6 -Princípios |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
3.2 | Realizar auditoria de dados pessoais por área de negócios | Artigo 6 -Princípios |  | Líder Técnico | 0% | Não Foi Iniciado
3.3 | Identificar base Conselheiro Jurídico para o tratamento de dados pessoais em cada caso | Artigo 7 - Conselheiro Jurídicoidade do Tratamento |  | Líder Técnico , Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
3.4 | Realizar avaliações de interesse legítimo quando necessário | Artigo 7 - Conselheiro Jurídicoidade do Tratamento |  | Líder Técnico , Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
3.5 | Identificar requisitos e procedimentos de manutenção de registros | Artigo 37 - Registros de atividades de processamento |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
4 | Políticas de privacidade e avisos |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
4.1 | Definir política de retenção e proteção de dados pessoais | Artigo 6 -Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais |  | Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
4.2 | Criar ou alterar avisos de privacidade existentes | Artigos 8 and 9 -Informações a serem fornecidas |  | Líder Técnico | 0% | Não Foi Iniciado
4.3 | Rever e alterar métodos e procedimentos de consentimento | Artigo 8 - Condições para o consentimento |  | Líder Técnico | 0% | Não Foi Iniciado
4.4 | Abordar o consentimento e controles relacionados à idade (crianças) | Artigo 14 - Condições aplicáveis ao consentimento da criança |  | Líder Técnico | 0% | Não Foi Iniciado
5 | Direitos da pessoa em causa |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
5.1 | Criar e implementar procedimentos de solicitação de assunto de dados | Capítulo III - Direitos do titular |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
5.2 | Começar a gravar pedidos de assunto de dados | Capítulo III - Direitos do titular |  | Desenvolvedor de Documentação | 0% | Não Foi Iniciado
6 | Controladores e processadores |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
6.1 | Atualizar contratos com processadores para serem compatíveis com LGPD | Capítulo VI - Seção 1 - Obrigações gerais |  | Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
6.2 | Distribuir questionários de fornecedores sobre proteção de dados pessoais | Capítulo VI - Seção 1 - Obrigações gerais |  | Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
6.3 | Fornecer informações aos controladores para os quais atuamos como um processador | Capítulo VI - Seção 1 - Obrigações gerais |  | Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
6.4 | Atualizar contratos com controladores para serem compatíveis com LGPD | Capítulo VI - Seção 1 - Obrigações gerais |  | Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
6.5 | Respeite os requisitos de confidencialidade dos funcionários | Capítulo VI - Seção 1 - Obrigações gerais |  | Recursos Humanos | 0% | Não Foi Iniciado
7 | Avaliação do impacto da proteção de dados |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
7.1 | Definir o processo de avaliação de impacto da proteção de dados | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
7.2 | Realizar treinamento de avaliação de impacto de proteção de dados | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
7.3 | Realize a avaliação inicial do impacto da proteção de dados | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Líder Técnico | 0% | Não Foi Iniciado
8 | Transferências internacionais |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
8.1 | Identificar transferências internacionais de dados pessoais | Capítulo V - Transferências Internacional de Dados |  | Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
8.2 | Avaliar a Conselheiro Jurídicoidade das transferências internacionais existentes | Capítulo V - Transferências Internacional de Dados |  | Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
8.3 | Estabelecer acordos para transferências internacionais de dados pessoais (quando necessário) | Capítulo V - Transferências Internacional de Dados |  | Conselheiro Jurídico | 0% | Não Foi Iniciado
9 | Gerenciamento de violação de dados pessoais |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
9.1 | Criar procedimento de gerenciamento de incidentes de segurança das informações | Capítulo VII- Seção 1 - Segurança de dados pessoais |  | Líder de Implementação , Gerente de Segurança de Informação | 0% | Não Foi Iniciado
9.2 | Criar procedimento de notificação de violação de dados pessoais | Capítulo VII- Seção 1 - Segurança de dados pessoais |  | Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
9.3 | Realizar treinamento de gerenciamento de incidentes de segurança das informações | Capítulo VII- Seção 1 - Segurança de dados pessoais |  | Líder de Implementação , Gerente de Segurança de Informação | 0% | Não Foi Iniciado
9.4 | Gerenciamento de incidentes de teste e procedimentos de notificação de violação | Capítulo VII- Seção 1 - Segurança de dados pessoais |  | Líder de Implementação , Gerente de Segurança de Informação | 0% | Não Foi Iniciado
10 | Política de Segunça da Informação |  |  |  |  | Não Foi Iniciado
10.1 | Instituir boas práticas para a segurança da informação |  |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
10.2 | Enderece as áreas restantes para o cumprimento |  |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação | 0% | Não Foi Iniciado
10.3 | Informe as áreas sobre as diretrizes de segurança da informação |  |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico, Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
11 | Privacy By Design | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico, Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
11.1 | Realize a avaliação inicial do privacy by design | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico, Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
11.2 | Preencha o questionário conforme as necessidades da organização | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico, Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
11.3 | Faça a avaliação integral do privacy by design conforme a necessidade da organização | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico, Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
11.4 | Elabore o relatório com os resultados obtidos | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico, Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
11.5 | Institua os planos de correção | Capítulo IV - Seção 3 - Avaliação do impacto da proteção de dados |  | Administração de Projetoss, Líder de Implementação , Líder Técnico , Conselheiro Jurídico, Instrutor | 0% | Não Foi Iniciado
Note on D7: T450s: Precisamos Pesquisar Na lei cerrtinho do LGPD