## Orientação
Objetivo deste documento
Este documento deve ser usado para planejar a implementação do projeto de melhorias e mudanças para atender os requisitos do Compliance Trabalhista.
Orientação Geral
Este é o planejamento do projeto de conformidade com o Compliance Trabalhista em formato de planilha, para facilitar gerenciamento e obter uma melhor funcionalidade.
O plano inclui as principais tarefas envolvidas no projeto, desde a iniciação até a finalização. Você precisará decidir a duração provável de cada uma das tarefas e determinar os responsáveis. É difícil prever exatamente como irá ser o andamento da implementação do projeto, porém indicar tarefas em ordem aproximada de implementação ajudará a acompanhar o progresso.
Frequência de Revisão
O plano deve ser usado regularmente para acompanhar o progresso e mensurar o impacto de quaisquer atrasos na data de término final do projeto. Por isso, a revisão deve ser contínua.
Aviso de Direitos Autorais:
Este documento foi criado por Tutelas e possui © copyright Tutelas, com as exceções a seguir identificadas.
Termos de Licença:
Este documento é licenciado e sujeito aos Termos de Licença E-Book Tutelas, disponíveis mediante solicitações ou por download em nosso site. Todos os outros direitos são reservados.
AVISO LEGAL:
Os modelos de documentos devem ser usados apenas como “ponto de partida”, para você criar seu próprio documento e aplicar todas as verificações razoáveis antes de usá-lo, estando sob sua responsabilidade a análise e confirmação legal e profissional dos documentos elaborados.
É sua responsabilidade garantir que o conteúdo de qualquer documento criado com base em nossos modelos esteja correto e adequado às suas necessidades, inclusive que esteja em conformidade com as leis relevantes em seu país. Nós não fazemos promessas ou garantias sobre a exatidão, integridade ou adequação dos nossos modelos de documentos. Ao aderir a esse material você expressamente nos exclui e nos isenta de qualquer responsabilidade por qualquer despesa, perda ou dano sofrido em razão do uso dos nossos modelos. Não assumimos nenhum dever de cuidado sobre os nossos modelos de documentos e seus conteúdos ou qualquer expectativa de que este material se adeque às suas necessidades e conformidades, inclusive em casos de distorção, erros ou omissões em seus conteúdos.
Planejamento do Projeto de Implementação

## Plano do Projeto
Planejamento do Projeto de Implementação
NOTA: Todas as indicações de tarefas, responsáveis e diligência serão fixados por estimativa, pois dependerão das especificidades de cada projeto.
Ref. | Tarefa | Diligência (dias) | Responsável | Progresso | Status | Data de Início | Data Final
01-A-DOC-CLT | Documento de Iniciação do Projeto
01-B-PLH-CLT | Planejamento do Projeto de Implementação |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
01-C-PLH-CLT | Registro de Documentação |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
01-D-APR-CLT | Apresentação do Briefing |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
01-E-DOC-CLT | Carta de Compromisso da Alta Gerência |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
01-F-DOC-CLT | Atas de Reunião |  |  |  | Não Foi Iniciado
02-A-DOC-CLT | Plano de Comunicação |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
02-B-FOR-CLT | Relatório e Lista de Presença de Treinamento |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
02-C-FOR-CLT | Formulário de Feedback para Treinamentos |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
02-D-APR-CLT | Treinamento de Prevenção à Acidentes |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
02-E-APR-CLT | Treinamento de Assédio Moral |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
02-F-APR-CLT | Treinamento de Gestão de Funcionários |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-A-FOR-CLT | Formulário dpara Planejamento de Negócios |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-B-FOR-CLT | Relatório de Governança Humana |  |  |  | Não Foi Iniciado
03-C-FOR-CLT | Plano ou Cronograma de Auditoria |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-D-FOR-CLT | Relatório de Análise do Mercado de Trabalho |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-E-FOR-CLT | Relatório de Demanda de Força de Trabalho |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-F-FOR-CLT | Relatório de Planejamento de Força de Trabalho |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-G-FOR-CLT | Relatório de Pesquisa de Força de Trabalho |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-H-FOR-CLT | Relatório de Não Conformidade de Auditoria |  |  |  | Não Foi Iniciado
03-I-FOR-CLT | Relatório de Cálculo da Lacuna de Oferta de Demanda |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-J-FOR-CLT | Relatório de Exame Médico |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-K-FOR-CLT | Relatório de Autorização de Trabalho |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-L-FOR-CLT | Relatório de Inspeção de EPI |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
03-M-FOR-CLT | Relatório de Problema de EPI |  |  |  | Não Foi Iniciado
04-A-DOC-CLT | Política de Segurança de Operações |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-B-DOC-CLT | Política de Uso de Celular da Empresa |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-C-DOC-CLT | Política de Reclamação |  |  |  | Não Foi Iniciado
04-D-DOC-CLT | Política de Trabalho Infantil |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-E-DOC-CLT | Política de Relação de Trabalho |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-F-DOC-CLT | Política de Discriminação |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-G-DOC-CLT | Política de Direitos Humanos Fundamentais |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-H-DOC-CLT | Política de Condições de Trabalho da Organização |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-I-DOC-CLT | Procedimento para Análise de Riscos |  |  |  | Não Foi Iniciado
04-J-DOC-CLT | Procedimento de Saude e segurança |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-K-DOC-CLT | Procedimento de Má Condutas |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
04-L-DOC-CLT | Procedimento de Auditoria Interna para Gestão de RH |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
05-A-DOC-CLT | Procedimento de Ouvidoria |  |  |  | Não Foi Iniciado
05-B-PLH-CLT | Registro de Ouvidoria |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
05-C-FOR-CLT | Formulário de Ouvidoria |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-A-DOC-CLT | Regras e Regulamentos Gerais |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-B-DOC-CLT | Regulamento Interno |  |  |  | Não Foi Iniciado
06-C-DOC-CLT | Código de Conduta |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-D-FOR-CLT | Recibo de Abono de Férias |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-E-FOR-CLT | Recibo de Férias |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-F-DOC-CLT | Banco de Horas |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-G-DOC-CLT | Comunicado de Férias Coletivas |  |  |  | Não Foi Iniciado
06-H-FOR-CLT | Recibo de Décimo Terceiro |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-I-DOC-CLT | Redução de Intervalo de Intrajornada |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-J-DOC-CLT | Termo de Viagem Corporativa |  |  | 0% | Não Foi Iniciado
06-K-DOC-CLT | Termo de Aditivo de Teletrabalho |  |  | 100% | Não Foi Iniciado
07-A-DOC-CLT | Carta de Proposta |  |  | 200% | Não Foi Iniciado
07-B-DOC-CLT | Formulário de Adesão do Colaborador |  |  | 300% | Não Foi Iniciado
07-C-DOC-CLT | Contrato de Trabalho |  |  | 400% | Não Foi Iniciado
07-D-DOC-CLT | Contrato de Experiência |  |  | 500% | Não Foi Iniciado
07-E-DOC-CLT | Contrato de Estágio |  |  | 600% | Não Foi Iniciado
07-G-DOC-CLT | Termo de Confidencialidade |  |  | 700% | Não Foi Iniciado
07-H-FOR-CLT | Formulário para Entrevistas |  |  | 800% | Não Foi Iniciado
07-I-FOR-CLT | Formulário de Critérios de Competência |  |  | 900% | Não Foi Iniciado
07-J-FOR-CLT | Lista de Verificação de Documentos de Emprego |  |  | 1000% | Não Foi Iniciado
07-K-FOR-CLT | Recibo de Entrega de EPI |  |  | 1100% | Não Foi Iniciado
08-A-DOC-CLT | Comunicado de Desligamento |  |  | 1200% | Não Foi Iniciado
08-B-FOR-CLT | Entrevista de Saída do Funcionário |  |  | 1300% | Não Foi Iniciado
08-C-FOR-CLT | Registro de Desligamento de Funcionários |  |  | 1400% | Não Foi Iniciado
09-A-FOR-CLT | Avaliação de Desempenho - Gerencial |  |  | 1500% | Não Foi Iniciado
09-B-FOR-CLT | Avaliação de Desempenho - Força de Trabalho |  |  | 1600% | Não Foi Iniciado
09-C-FOR-CLT | Avaliação de Desempenho - Equipe |  |  | 1700% | Não Foi Iniciado
09-D-FOR-CLT | Pesquisa de Satisfação do Funcionário |  |  | 1800% | Não Foi Iniciado
10-A-DOC-CLT | Procedimentos de Emergência |  |  | 1900% | Não Foi Iniciado
10-B-FOR-CLT | Relatório de Investigação |  |  | 2000% | Não Foi Iniciado
10-C-FOR-CLT | Relatório de Quase Acidente |  |  | 2100% | Não Foi Iniciado
10-D-FOR-CLT | Relatório de Simulação |  |  | 2200% | Não Foi Iniciado
10-E-FOR-CLT | Lista de Localização de Extintores |  |  | 2300% | Não Foi Iniciado
10-F-FOR-CLT | Lista de Verificação de Caixa de Primeiros Socorros |  |  | 2400% | Não Foi Iniciado
10-G-FOR-CLT | Lista de Verificação de Inspeção de Segurança |  |  | 2500% | Não Foi Iniciado
10-I-PLH-CLT | Registro de Incidentes |  |  | 2600% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 2700% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 2800% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 2900% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3000% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3100% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3200% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3300% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3400% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3500% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3600% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3700% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3800% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 3900% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 4000% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 4100% | Não Foi Iniciado
|  |  |  | 4200% | Não Foi Iniciado